## Settings
کلید | مقدار
تاریخ شروع پروژه | 2025-08-15
الگوی تعطیلی هفتگی (WORKDAY.INTL) | 0000100
راهنما | B2 را به تاریخ شروع دلخواه تغییر دهید. B3 الگوی تعطیلی هفتگی برای تابع WORKDAY.INTL است. نمونه‌ها: جمعه تعطیل '0000100'، پنجشنبه+جمعه '0001100'، شنبه+یکشنبه '1100000'، شنبه+یکشنبه (استاندارد بین‌المللی) '0000011'.

## Holidays
تاریخ تعطیلات رسمی | توضیحات

## Schedule
WBS | نام فعالیت | مدت (روز کاری) | تاخیر شروع از مبدا (روز کاری) | تاریخ شروع | تاریخ پایان | پیشنیاز (توضیحاتی) | گروه/فصل | یادداشت
1 | مدیریت و تجهیز کارگاه | 0 | 0 |  |  |  | خلاصه
1.1 | تجهیز کارگاه | 5 | 0 |  |  | شروع پروژه | مدیریت و تجهیز
2 | عملیات تخریب | 0 | 0 |  |  |  | خلاصه
2.1 | عملیات تخریب | 8 | 5 |  |  | پس از تجهیز کارگاه | عملیات تخریب
3 | عملیات خاکی | 0 | 0 |  |  |  | خلاصه
3.1 | عملیات خاکی با ماشین | 15 | 13 |  |  | پس از تخریب | عملیات خاکی
3.2 | عملیات خاکی با دست | 8 | 13 |  |  | همزمان با خاکی با ماشین | عملیات خاکی
3.3 | تسطیح و رگلاژ | 5 | 28 |  |  | پس از اتمام عملیات خاکی | عملیات خاکی
4 | سازه بتنی | 0 | 0 |  |  |  | خلاصه
4.1 | قالب بندی و چوب بست | 12 | 33 |  |  | پس از رگلاژ | سازه بتنی
4.2 | کارهای فولادی با میلگرد | 10 | 45 |  |  | پس از قالب بندی | سازه بتنی
4.3 | بتن درجا | 15 | 55 |  |  | پس از آرماتوربندی | سازه بتنی
4.4 | بتن پیش ساخته | 10 | 45 |  |  | در صورت نیاز، هم‌پوشان با بتن درجا | سازه بتنی
5 | سازه فلزی سبک | 0 | 0 |  |  |  | خلاصه
5.1 | کارهای فولادی سبک | 10 | 70 |  |  | پس از بتن درجا | سازه فلزی سبک
6 | معماری | 0 | 0 |  |  |  | خلاصه
6.1 | عملیات بنایی با سنگ | 10 | 70 |  |  | پس از بتن درجا | معماری
6.2 | اندود و بندکشی | 15 | 80 |  |  | پس از بنایی | معماری
7 | راه و محوطه سازی | 0 | 0 |  |  |  | خلاصه
7.1 | زیر اساس | 8 | 33 |  |  | پس از رگلاژ | راه و محوطه سازی
7.2 | اساس | 8 | 41 |  |  | پس از زیر اساس | راه و محوطه سازی
7.3 | آسفالت | 8 | 49 |  |  | پس از اساس | راه و محوطه سازی
8 | حمل و نقل و متفرقه | 0 | 0 |  |  |  | خلاصه
8.1 | حمل و نقل | 5 | 33 |  |  | حین عملیات راهسازی | پشتیبانی
8.2 | متفرقه | 5 | 90 |  |  | نهایی سازی | پشتیبانی
9 | آزمایش، تحویل و برچیدن | 0 | 0 |  |  |  | خلاصه
9.1 | آزمایش و تحویل | 6 | 95 |  |  | پس از اتمام کارهای اصلی | تحویل
9.2 | برچیدن کارگاه | 3 | 101 |  |  | پس از تحویل | تحویل
10 | پایان پروژه (۶ ماه) | 1 |  |  |  | نشانگر پایان ۶ ماهه | کنترل مدت
Formulas:
تاریخ شروع = WORKDAY.INTL(Settings!$B2, [تاخیر شروع از مبدا (روز کاری)], Settings!$B3, Holidays!$A2:A1000)
تاریخ پایان = WORKDAY.INTL([تاریخ شروع], [مدت (روز کاری)]-1, Settings!$B3, Holidays!$A2:A1000)
تاخیر شروع از مبدا (روز کاری) = NETWORKDAYS.INTL(Settings!$B2, EDATE(Settings!$B2, 6), Settings!$B3, Holidays!$A2:A1000) - [مدت (روز کاری)]

## Summary
تاریخ پایان پروژه (حداکثر تاریخ پایان فعالیت‌ها)
مدت کل (روز کاری)
مدت کل (روز تقویمی)
تقریب مدت (ماه تقویمی)